## Préparation
Arriver avec les faits
Exemple fictif à remplacer · AirSaas · 05/10/2026
Objet | Responsable | Information nécessaire | État
Demandes recevables | Sponsor métier | Objectif, échéance justifiée, charge estimée, source | À confirmer
Capacité nette | Responsable de chaque équipe | Capacité brute − run − engagements, sur la même période | À confirmer
Dépendances | Équipes demandeuse et sollicitée | Livrable, date attendue, confirmation et effet du retard | À confirmer
Arbitrage | Direction IT et sponsors | Options, contraintes non négociables, conséquences des reports | À préparer
Mémoire de décision | Responsable de revue | Choix, décideur, date, responsable, signal de réexamen | À préparer

## Dépendances
Rendre les engagements entre équipes explicites
Exemple fictif à remplacer · AirSaas · 05/10/2026
Projet | Demandeur | Équipe sollicitée | Livrable attendu | Échéance | Effet du retard | Responsable | État
Évolution CRM | Équipe CRM | Data | Export validé des données de test | À fixer avant la recette | La recette QA ne peut pas commencer | Responsable Data | À confirmer
Conformité | Direction conformité | Sécurité IT | Exigence réglementaire confirmée | À confirmer avant engagement | Le scénario reste conditionnel | Responsable conformité | À confirmer
Automatisation métier | Opérations | Data | Estimation révisée après report | 19/10/2026 (exemple) | La prochaine date ne peut pas être promise | Sponsor opérations | Reporté

## Décisions
Conserver le choix et son coût
Exemple fictif à remplacer · AirSaas · 05/10/2026
Choix | Décideur | Date | Conséquence | Condition de réexamen
A — conformité + CRM | Direction IT et sponsors métier (rôles fictifs) | 05/10/2026 | Automatisation métier : reporter pour préserver le lancement CRM retenu dans cet exemple. | 19/10/2026 ; plus tôt si une estimation ou la contrainte réglementaire change.

## Restitution
Ce que les équipes peuvent engager
Exemple fictif à remplacer · AirSaas · 05/10/2026
Élément | Résultat de l’exemple | À remplacer par votre décision
Engagements | Conformité + CRM
Report | Automatisation métier
Marges Data / Sécurité / QA | 6 / 2 / 3 jours
Points ouverts | Confirmer la date réglementaire et faire valider les charges par les trois responsables d’équipe.
Prochaine revue | 19/10/2026 ; plus tôt si une estimation ou la contrainte réglementaire change.

## Mode emploi
Utiliser le kit avec le diagnostic capacité
Exemple fictif à remplacer · AirSaas · 05/10/2026
Étape | Consigne
1 | Remplacer les données fictives, les responsables et les dates.
2 | Calculer la capacité dans le diagnostic existant ; ce fichier suit les dépendances et décisions.
3 | Avant un PI Planning : préparer capacités et dépendances avec les équipes. Respecter le cadre de votre organisation.
4 | Pour une revue DSI : arbitrer les engagements du portefeuille. Ce kit ne remplace pas tout le cadre SAFe.
5 | Après la revue : faire confirmer les engagements et rouvrir la décision si une hypothèse change.
Diagnostic | https://www.airsaas.io/assets/downloads/diagnostic-capacite-dsi-airsaas.xlsx
Démo | https://www.airsaas.io/fr/meetings-pages?intent=capacity