## Macro planning
MACRO PLANNING — [Nom du projet]
Sponsor : [nom] · Chef de projet : [nom] · Mis à jour le : [date]
Jalon — le livrable attendu | L'équipe qui le porte | Responsable | Statut | T1 | T2 | T3 | T4
Décision d'investissement validée en Codir | Direction financière + DSI | [prénom nom] | Tenu | ◆
Éditeur choisi et contrat signé | Achats + DSI | [prénom nom] | Tenu | ◆
Pilote en production sur une région commerciale | Équipe CRM + Dir. commerciale | [prénom nom] | En risque |  | ◆
Données historiques migrées et vérifiées | Équipe Data | [prénom nom] | À venir |  |  | ◆
300 commerciaux formés et actifs dans l'outil | RH + Direction commerciale | [prénom nom] | À venir |  |  | ◆
Bascule complète, ancien outil éteint | Équipe CRM | [prénom nom] | À venir |  |  |  | ◆
◆ = le trimestre où le livrable est attendu. Un jalon est tenu ou ne l'est pas : pas de « 60 % ».

## Mode d'emploi
Mode d'emploi — modèle de macro planning AirSaaS
1. Une ligne = un JALON, c'est-à-dire un livrable dont on saura dire, le jour venu, s'il existe ou non.
Formulez un résultat (« pilote en production »), jamais une activité (« phase de conception »).
2. Chaque jalon a une ÉQUIPE QUI LE PORTE et un responsable nommé. Un jalon sans porteur n'est pas
un jalon, c'est un vœu.
3. Calez les jalons sur le TRIMESTRE — la même unité de temps pour tous vos projets. Sans temporalité
commune, vous ne pouvez ni comparer ni arbitrer entre projets.
4. Le statut n'a que trois valeurs utiles : Tenu / En risque / À venir. Pas de pourcentage d'avancement :
un livrable est là ou il n'est pas là.
5. Le tout tient sur une page. Si vous dépassez 8 lignes, vous êtes en train de faire un micro planning.
Mettez-le à jour avant chaque comité de pilotage : c'est votre support de communication et de décision,
pas votre outil d'exécution.
Guide complet : https://www.airsaas.io/fr/blog/macro-planning