## Paramètres
Paramètres du modèle
Modèle gratuit, sans inscription · airsaas.io — modifiez ces valeurs, le reste se lit à la main.
Taille (t-shirt) |  | Repère
S | 1 | petit lot, une demi-journée à un jour
M | 2 | un chantier court dans la semaine
L | 3 | un gros morceau de la semaine
XL | 5 | > une semaine pleine — à découper
Capacité par personne et par semaine | 5 jours-homme
Surcharge | toute semaine où la charge dépasse la capacité (en rouge)
Période | S36 → S43

## Projets
Projets & livrables
3 projets, leurs livrables, la compétence et la personne en charge, la taille (t-shirt = JH) et les semaines.
Code | Projet | Livrable | Compétence | Personne | Taille
A1 | A — Refonte de l'espace client | Maquettes UX du nouveau parcours | Design / UX | Léa | XL (5 j.h)
A2 | A — Refonte de l'espace client | Front : authentification + tableau de bord | Développement | Sofia | XL (8 j.h)
A3 | A — Refonte de l'espace client | API de facturation | Développement | Marc | XL (7 j.h)
A4 | A — Refonte de l'espace client | Migration des comptes existants | Data engineering | Karim | XL (6 j.h)
A5 | A — Refonte de l'espace client | Page de suivi temps réel | Data engineering | Amina | XL (5 j.h)
A6 | A — Refonte de l'espace client | Recette & mise en production | Support / Run | Hugo | XL (5 j.h)
B1 | B — Conformité RGPD & sécurité | Cartographie des données personnelles | Data engineering | Amina | XL (8 j.h)
B2 | B — Conformité RGPD & sécurité | Registre des traitements | Sécurité IT | Nadia | L (4 j.h)
B3 | B — Conformité RGPD & sécurité | Chiffrement des exports | Data engineering | Robert (lead) | XL (6 j.h)
B4 | B — Conformité RGPD & sécurité | Audit des accès | Sécurité IT | Nadia | XL (6 j.h)
B5 | B — Conformité RGPD & sécurité | Purge automatique des données | Data engineering | Karim | M (2 j.h)
B6 | B — Conformité RGPD & sécurité | Plan de remédiation | Sécurité IT | Nadia | L (4 j.h)
C1 | C — Pilotage data & reporting CODIR | Entrepôt de données consolidé | Data engineering | Robert (lead) | XL (6 j.h)
C2 | C — Pilotage data & reporting CODIR | Pipeline de rafraîchissement quotidien | Data engineering | Karim | L (4 j.h)
C3 | C — Pilotage data & reporting CODIR | Reprise de l'historique de données | Data engineering | Robert (lead) | XL (5 j.h)
C4 | C — Pilotage data & reporting CODIR | Industrialisation des flux | Data engineering | Karim | XL (5 j.h)
C5 | C — Pilotage data & reporting CODIR | Modèle de prévision d'activité | Data science | Yanis | XL (8 j.h)
C6 | C — Pilotage data & reporting CODIR | Tableau de bord CODIR | Data science | Yanis | XL (7 j.h)
C7 | C — Pilotage data & reporting CODIR | Documentation & formation | Support / Run | Hugo | L (4 j.h)

## Plan de charge (équipe)
Plan de charge par équipe
Jours-homme planifiés par compétence et par semaine, face à la capacité. En rouge = la semaine ne passe pas (à arbitrer).
Compétence | Capacité /sem | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43
Data engineering | 15 j.h | 7 | 11 | 16 | 8 | 5 | — | — | —
Développement | 10 j.h | — | 5 | 6 | 4 | — | — | — | —
Sécurité IT | 5 j.h | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | —
Design / UX | 5 j.h | 3 | 2 | — | — | — | — | — | —
Data science | 5 j.h | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 3 | 2
Support / Run | 5 j.h | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2
Une case rouge = l'équipe a plus de charge que de capacité cette semaine-là. C'est le signal d'arbitrage : décaler, renforcer, ou renoncer.

## Planning par personne
Planning par personne — toutes les équipes
Chaque personne : ses livrables (une ligne chacun) ; on pose les jours-homme sur les semaines où on les fait. La ligne « Total » consolide — rouge = surcharge (> 5 j.h).
Personne | Projet | Livrable | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43
Data engineering
Robert (lead) | B — Conformité RGPD & sécurité | Chiffrement des exports | S38: 3; S39: 3
| C — Pilotage data & reporting CODIR | Entrepôt de données consolidé | S36: 3; S37: 3
| C — Pilotage data & reporting CODIR | Reprise de l'historique de données | S37: 3; S38: 2
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | 3 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | —
Amina | A — Refonte de l'espace client | Page de suivi temps réel | S38: 3; S39: 2
| B — Conformité RGPD & sécurité | Cartographie des données personnelles | S36: 2; S37: 3; S38: 3
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | 2 | 3 | 6 | 2 | — | — | — | —
Karim | A — Refonte de l'espace client | Migration des comptes existants | S38: 3; S39: 3
| B — Conformité RGPD & sécurité | Purge automatique des données | S40: 2
| C — Pilotage data & reporting CODIR | Pipeline de rafraîchissement quotidien | S36: 2; S37: 2
| C — Pilotage data & reporting CODIR | Industrialisation des flux | S38: 2; S40: 3
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | — | — | —
Développement
Sofia | A — Refonte de l'espace client | Front : authentification + tableau de bord | S37: 3; S38: 3; S39: 2
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | — | 3 | 3 | 2 | — | — | — | —
Marc | A — Refonte de l'espace client | API de facturation | S37: 2; S38: 3; S39: 2
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | —
Sécurité IT
Nadia | B — Conformité RGPD & sécurité | Registre des traitements | S36: 2; S37: 2
| B — Conformité RGPD & sécurité | Audit des accès | S38: 3; S39: 3
| B — Conformité RGPD & sécurité | Plan de remédiation | S40: 2; S41: 2
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | —
Design / UX
Léa | A — Refonte de l'espace client | Maquettes UX du nouveau parcours | S36: 3; S37: 2
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | 3 | 2 | — | — | — | — | — | —
Data science
Yanis | C — Pilotage data & reporting CODIR | Modèle de prévision d'activité | S39: 3; S40: 3; S41: 2
| C — Pilotage data & reporting CODIR | Tableau de bord CODIR | S41: 2; S42: 3; S43: 2
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 3 | 2
Support / Run
Hugo | A — Refonte de l'espace client | Recette & mise en production | S40: 3; S41: 2
| C — Pilotage data & reporting CODIR | Documentation & formation | S42: 2; S43: 2
|  | ↳ Total / semaine (capacité 5) | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2
Une ligne = un livrable ; on pose les jours-homme sur les semaines où on le fait. La ligne « Total » additionne : rouge = la personne dépasse sa capacité (ex. Amina en S38, Robert en S37).

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
Comment lire et remplir ce modèle.
1. Réglez le barème
Onglet « Paramètres » : une taille de t-shirt = un nombre de jours-homme (S=1, M=2, L=3, XL=5), capacité 5 j/personne/semaine.
2. Listez projets & livrables
Onglet « Projets » : pour chaque livrable, la compétence, la personne en charge, la taille et les semaines de charge.
3. Remplissez le planning par personne
Onglet « Planning par personne » : une ligne par livrable, on pose les jours-homme sur les semaines où on le fait ; la ligne « Total » consolide et passe en rouge si ça dépasse.
4. Lisez la charge par équipe
Onglet « Plan de charge (équipe) » : la somme par compétence et par semaine, face à la capacité. Le rouge montre quelles semaines ne passent pas.
5. Décidez sur des faits
Ne dites pas « on est débordés » : dites « en S38, l'équipe Data a 16 j de charge pour 15 de capacité ». C'est une phrase sur laquelle un Codir décide.
Quand passer à un outil ?
Dès que le fichier vit à plusieurs et que l'arbitrage devient récurrent : un tableur ne trace pas les décisions. Voir airsaas.io → capacity planning.