## Slide 1
La décision du trimestre
Quels engagements peuvent tenir avec les équipes disponibles ?
Exemple : conformité, évolution CRM, automatisation métier.
Décideurs : direction IT et sponsors métier.
AIRSAAS · EXEMPLE FICTIF À PERSONNALISER · 05/10/2026

## Slide 2
La capacité réellement disponible
Data : 90 − 55 de run − 15 engagés = 20 jours.
Sécurité IT : 60 − 35 − 15 = 10 jours.
QA : 70 − 30 − 22 = 18 jours.
Tout accepter : 22 / 10 / 21 jours. Data et QA dépassent.
AIRSAAS · EXEMPLE FICTIF À PERSONNALISER · 05/10/2026

## Slide 3
Deux options, des conséquences visibles
A : conformité + CRM ; marges Data / Sécurité / QA = 6 / 2 / 3 jours.
B : conformité + automatisation ; marges = 8 / 1 / 4 jours.
A reporte l’automatisation. B reporte le CRM.
Les sponsors doivent valider le coût métier du report.
AIRSAAS · EXEMPLE FICTIF À PERSONNALISER · 05/10/2026

## Slide 4
Les dépendances à confirmer
CRM : export Data validé avant la recette QA.
Conformité : date et exigence réglementaires confirmées avant engagement.
Une marge positive ne prouve pas que la dépendance est levée.
AIRSAAS · EXEMPLE FICTIF À PERSONNALISER · 05/10/2026

## Slide 5
La décision et les responsabilités
A — conformité + CRM
Automatisation métier : reporter pour préserver le lancement CRM retenu dans cet exemple.
Confirmer la date réglementaire et faire valider les charges par les trois responsables d’équipe.
Réexamen : 19/10/2026 ; plus tôt si une estimation ou la contrainte réglementaire change.
AIRSAAS · EXEMPLE FICTIF À PERSONNALISER · 05/10/2026

## Slide 6
Votre prochain trimestre
Remplacer les hypothèses par des données validées par chaque équipe.
Joindre le tableau de dépendances et le journal de décision.
Conserver les désaccords et conditions plutôt que promettre trop tôt.
Démo capacité : airsaas.io/fr/meetings-pages?intent=capacity
AIRSAAS · EXEMPLE FICTIF À PERSONNALISER · 05/10/2026